## 表紙
GPSカメラアプリー議事録
プロジェクト名： |  | GPSKameraApp |  |  |  | 作成者： | ディン ウン バク | 日付： | 2015-09-03
プロジェクトマネジャー： |  | 山口 亮 |  |  |  | 承認者： | 山口 亮
変更履歴
No | 発効日 | 版数 | 変更箇所 | 変更タイプ | 変更の説明 |  |  |  | 参照
1 | 2015-09-03 | 0.1 |  | 追加 | 議事録_2015年09月03日
2
3
4
5

## 議事録_2015年09月03日
議事録
プロジェクト名： |  | GPSCameraApp |  | 日付： | 2015年09月03日 11：00-12:00 |  | 作成者： | ディン バク
プロジェクトマネジャー： |  | 山口 亮 |  | 場所： | 品川_ROOM-7F
出席者
No | 氏名 |  |  |  | 所属 | 職務 |  | 出欠
1 | 山口 亮 |  |  |  | ナビゲーション開発部 | PM |  | 出席
2 | ディン バク |  |  |  | ナビゲーション開発部 | 開発者 |  | 出席
目的
アジェンダ
・要求を説明する ・状況を確認する ・計画を確認する ・必要な技術リストを確認する
内容
◆要求 ・KMLファイルをエクスポートする時は、現在位置・写真・動画も一緒にエクスポートします。 ・現在位置を不明場合は、最後の位置を取得して使います。 ・試験数を追加したほうがいいです。 ・多言語：設定するときは、端末の言語と一緒に設定します。アプリで言語を切り替えることが出来ます。 ◆状況：大丈夫です。 ◆計画 ・画面構成の設計をレビューする日は09月14日に変更します。 ・内部設計書を作る前に打ち合わせしましょう。 ・テスト項目 ・何をテスト必要かを確認します ・Redmine ・GPSKameraAppのRedmineを作成します ◆必要な技術 ・出来れば、小さいに割ったほうがいいです。
結論
No | 協議項目 |  | 決定事項 | [5 empty] | 締め切り
1 | 計画 |  | 計画の変更: バク（担当者） 必要な技術を引き続き研究します | [5 empty] | 2015-09-03
2 | 必要な技術 |  | 引き続き研究する： バク（担当者） | [5 empty] | 2015-09-07
質問 ＆ 回答
No | 質問 |  |  |  | 回答
1
2