## 表紙
GPSカメラアプリー計画
プロジェクト名： |  | GPSCameraApp |  |  |  | 作成者： | ディン ウン バク | 日付： | 2015-08-25
プロジェクトマネジャー： |  | 山口 亮 |  |  |  | 承認者： | 山口 亮
変更履歴
No | 発効日 | 版数 | 変更箇所 | 変更タイプ | 変更内容 |  |  |  | 参照
1 | 2015-08-25 | 0.1 |  | 追加 | 計画を作成
2
3
4
5

## 計画
GPSカメラアプリ |  |  |  |  | 2015年08月 | [6 empty] | 2015年09月 | [29 empty] | 2015年10月
No | タスク名 | 開始日 | 期間（日） | 終了日 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24
[5 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
01 | アプリを開発する際に必要な技術要素をリストアップ | 2015-08-25 | 2日間 | 2015-09-02 | bar: 火; 水
02 | アプリ開発環境（AndroidStudioの環境）設定 | 2015-09-02 | 4時間 | 2015-09-02 | bar: 水
03 | アプリ名の検討 | 2015-09-02 | 1時間 | 2015-09-02 | bar: 水
04 | 必要な技術を調べる | 2015-09-03 | 3日間 | 2015-09-07 | bar: 木 to 金; 月
06 | アプリ名の検討 | 2015-09-07 | 1時間 | 2015-09-07 | bar: 月
07 | 画面構成の設計、画面構成要素とAction仕様などを検討 | 2015-09-08 | 3日間 | 2015-09-11 | bar: 火 to 木
08 | 画面構成の設計をレビューする | 2015-09-11 | 1日間 | 2015-09-14 | bar: 金
09 | 画面遷移図作成 | 2015-09-14 | 3日間 | 2015-09-16 | bar: 月 to 水
10 | 画面遷移図をレビューする | 2015-09-17 | 1日間 | 2015-09-17 | bar: 木
11 | 画面仕様の作成 | 2015-09-18 | 3日間 | 2015-09-25 | bar: 金; 木 to 金
12 | 画面仕様をレビューする | 2015-09-28 | 1日間 | 2015-09-28 | bar: 月
13 | アプリ内部機能の設計 | 2015-09-29 | 3日間 | 2015-10-01 | bar: 火 to 木
14 | 内部機能をレビューする | 2015-10-02 | 1日間 | 2015-10-02 | bar: 金
15 | 状態遷移図の作成 | 2015-10-05 | 2日間 | 2015-10-07 | bar: 月 to 火
16 | 状態遷移図をレビューする | 2015-10-07 | 1日間 | 2015-10-07 | bar: 水
17 | コーディング | 2015-10-08 | 7日間 | 2015-10-16 | bar: 木 to 金; 月 to 金
18 | 単体テスト | 2015-10-19 | 1日間 | 2015-10-19 | bar: 月
19 | 結合テスト | 2015-10-20 | 1日間 | 2015-10-20 | bar: 火
20 | バグを修正する | 2015-10-21 | 1日間 | 2015-10-21 | bar: 水
21 | リリース | 2015-10-22 | 2日間 | 2015-10-23 | bar: 木 to 金
|  | 合計： | 37日間
|  | 締め切り： | 2015-10-23